## 週休２日工事実績表
工事名 | [11 empty] | 契約工期 |  |  | 現場作業休止期間（計画）
受注者名 | [14 empty] | 現場着手前 |  |  | 工場製作 |  |  | 一時中止(1) |  |  | 一時中止(2) |  |  | 夏季休暇 |  |  | 年末年始 |  |  | 現場終了後
[11 empty] | 自 | 2020-04-01
至
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
2020 | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | 作業 | 休工 | 土日
4 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2020 | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 作業 | 休工 | 土日
5 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2020 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | 作業 | 休工 | 土日
6 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2020 | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 作業 | 休工 | 土日
7 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2020 | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 作業 | 休工 | 土日
8 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2020 | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  | 作業 | 休工 | 土日
9 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2020 | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 作業 | 休工 | 土日
10 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
〔凡例〕 | 計画 | 1: □：作業日 休：休工日 (空白)：対象外期間 （契約工期、休止期間等を入力すると土日を休工日として自動的に記載されます。）
| 実施 | 1: ■：作業日 休：休工日 雨：雨天休工日 (空白)：対象外期間 （プルダウンメニューから選択してください。）
・休工日（休）と雨天休校日（雨）の合計が、現場閉所日数となる。･･･① |  | 至 22: 現場閉所率; 至 30: 対象日 | 作業 | 休工 | 土日
・作業日（□または■）と現場閉所日数の合計が、対象期間日数となる。･･･② |  | 至 20: 計画; 至 22: 0%; 至 24: ４週６休未満; 至 30: 0 | 0 | 0 | 0
・右記の現場閉所率は、①／②により計算される。雨以外で3日以上連続する現場閉所は対象外とすることができる。 |  | 至 20: 実施; 至 22: 0%; 至 24: ４週６休未満; 至 30: 0 | 0 | 0
・現場閉所率は、
21.4% | ＝６日／２８日 | 3: ⇒; 4: ４週６休以上４週７休未満
25% | ＝７日／２８日 | 3: ⇒; 4: ４週７休以上４週８休未満
0% | ＝８日／２８日 | 3: ⇒; 4: ４週８休以上; 7: （8日／28日＝28.5%または計画作業期間の土日数による現場閉所率）

## 週休２日工事実績表_2年
工事名 | [11 empty] | 契約工期 |  |  | 現場作業休止期間（計画）
受注者名 | [14 empty] | 現場着手前 |  |  | 工場製作 |  |  | 一時中止(1) |  |  | 一時中止(2) |  |  | 夏季休暇 |  |  | 年末年始 |  |  | 現場終了後
[11 empty] | 自 | 2020-04-01
至
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
2020 | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | 作業 | 休工 | 土日
4 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2020 | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 作業 | 休工 | 土日
5 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2020 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | 作業 | 休工 | 土日
6 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2020 | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 作業 | 休工 | 土日
7 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2020 | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 作業 | 休工 | 土日
8 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2020 | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  | 作業 | 休工 | 土日
9 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2020 | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 作業 | 休工 | 土日
10 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2020 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | 作業 | 休工 | 土日
11 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2020 | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 作業 | 休工 | 土日
12 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2021 | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 作業 | 休工 | 土日
1 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2021 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  |  | 作業 | 休工 | 土日
2 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2021 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 作業 | 休工 | 土日
3 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2021 | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  | 作業 | 休工 | 土日
4 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2021 | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 作業 | 休工 | 土日
5 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2021 | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  | 作業 | 休工 | 土日
6 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2021 | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 作業 | 休工 | 土日
7 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2021 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 作業 | 休工 | 土日
8 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2021 | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | 作業 | 休工 | 土日
9 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2021 | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 作業 | 休工 | 土日
10 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 1 | 0 | bar: 5
2021 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | 作業 | 休工 | 土日
11 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2021 | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 作業 | 休工 | 土日
12 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2022 | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 作業 | 休工 | 土日
1 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2022 | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  |  |  | 作業 | 休工 | 土日
2 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2022 | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 作業 | 休工 | 土日
3 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
〔凡例〕 | 計画 | 1: □：作業日 休：休工日 (空白)：対象外期間 （契約工期、休止期間等を入力すると土日を休工日として自動的に記載されます。）
| 実施 | 1: ■：作業日 休：休工日 雨：雨天休工日 (空白)：対象外期間 （プルダウンメニューから選択してください。）
・休工日（休）と雨天休校日（雨）の合計が、現場閉所日数となる。･･･① |  | 至 22: 現場閉所率; 至 30: 対象日 | 作業 | 休工 | 土日
・作業日（□または■）と現場閉所日数の合計が、対象期間日数となる。･･･② |  | 至 20: 計画; 至 22: 0%; 至 24: ４週６休未満; 至 30: 0 | 0 | 0 | 0
・右記の現場閉所率は、①／②により計算される。雨以外で3日以上連続する現場閉所は対象外とすることができる。 |  | 至 20: 実施; 至 22: 0%; 至 24: ４週６休未満; 至 30: 1 | 1 | 0
・現場閉所率は、
21.4% | ＝６日／２８日 | 3: ⇒; 4: ４週６休以上４週７休未満
25% | ＝７日／２８日 | 3: ⇒; 4: ４週７休以上４週８休未満
0% | ＝８日／２８日 | 3: ⇒; 4: ４週８休以上; 7: （8日／28日＝28.5%または計画作業期間の土日数による現場閉所率）
工期外の行は非表示にしてください。
①不要な行を左クリックで選択する。
②右クリックで不要な行を非表示にする。

## 週休２日工事実績表 (記入例)
工事名 | ○○工事 | [10 empty] | 契約工期 |  |  | 現場作業休止期間（計画）
受注者名 | ㈱□□建設 | [13 empty] | 現場着手前 |  |  | 工場製作 |  |  | 一時中止(1) |  |  | 一時中止(2) |  |  | 夏季休暇 |  |  | 年末年始 |  |  | 現場終了後
[11 empty] | 自 | 2023-04-23 |  |  | 2023-04-23 |  |  | 2023-05-30 |  |  | 2020-07-15 | [5 empty] | 2020-08-13 | [5 empty] | 2023-10-16
[11 empty] | 至 | 2023-10-30 |  |  | 2023-05-23 |  |  | 2023-06-29 |  |  | 2020-07-28 | [5 empty] | 2020-08-15 | [5 empty] | 2023-10-30
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
2023 | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 作業 | 休工（+雨） | 土日
4 | 計画 | [31 empty] | 0 | 0 | 0
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
2023 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 作業 | 休工（+雨） | 土日
5 | 計画 | [31 empty] | 4 | 2 | 2 | bar: 2020-07-28 24 to 2020-08-15 29
| 実施 | 2020-07-28 24: 休; 2020-07-28 25: ■; 2020-08-15 26: ■; 2020-08-15 27: 雨; 2020-08-15 28: ■; 2020-08-15 29: ■; 2020-08-15 30: ■ | 5 | 2
2020-05-27
2023 | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  | 作業 | 休工（+雨） | 土日
6 | 計画 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: 2020-08-15 30
| 実施 | [31 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 工場 | 製作
2023 | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 作業 | 休工（+雨） | 土日
7 | 計画 | [31 empty] | 21 | 10 | 10 | bar: 1 to 2020-08-15 31
| 実施 | ■ | ■ | ■ | 休 | 休 | ■ | ■ | ■ | 休 | 休 | ■ | ■ | ■ | 雨 | ■ | ■ | [12 empty] | ■ | ■ | ■ | 14 | 5
| ■: 2020-07-09; ■: 2020-07-10 | [5 empty] | 一時 | 中止
2023 | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 作業 | 休工（+雨） | 土日
8 | 計画 | □ | □ | □ | □ | 休 | 休 | □ | □ | □ | □ | □ | 休 | 休 | □ | □ | □ | □ | □ | 休 | 休 | □ | □ | □ | □ | □ | 休 | 休 | □ | □ | □ | □ | 23 | 8 | 8
| 実施 | 休 | 休 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休 | ■ | ■ | ■ |  |  |  | 休 | 休 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休 | 雨 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休 | ■ | 20 | 8
| ■: ←; 雨: 夏季; ■: → | [12 empty] | 2020-08-24
2023 | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 作業 | 休工（+雨） | 土日
9 | 計画 | □ | 休 | 休 | □ | □ | □ | □ | □ | 休 | 休 | □ | □ | □ | □ | □ | 休 | 休 | □ | □ | □ | □ | □ | 休 | 休 | □ | □ | □ | □ | □ | 休 |  | 21 | 9 | 9
| 実施 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休 | ■ | ■ | ■ | 雨 | ■ | ■ | 休 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休 | ■ | ■ | ■ |  | 25 | 5
2023 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 作業 | 休工（+雨） | 土日
10 | 実施: 計画; ■: 休; ■: □; ■: □; ■: □; ■: □; 休: □; ■: 休; ■: 休; ■: □; 雨: □; ■: □; ■: □; 休: □; ■: 休; ■: 休 |  | 10 | 5 | 5
| 実施: 実施; ■: ■; ■: ■; ■: ■; ■: 休; ■: ■; 休: ■; ■: ■; ■: ■; ■: ■; 雨: ■; ■: 休; ■: ■; 休: ■; ■: ■; ■: ■; ■: ■ |  | 14 | 2
〔凡例〕 | 実施: 計画; ■: □：作業日 休：休工日 (空白)：対象外期間 （契約工期、休止期間等を入力すると土日を休工日として自動的に記載されます。）
| 実施 | ■：作業日 休：休工日 雨：雨天休工日 (空白)：対象外期間 （プルダウンメニューから選択してください。）
・休工日（休）と雨天休工日（雨）の合計が、現場閉所日数となる。･･･① | ■: 現場閉所率; ■: 対象日 |  | 作業 | 休工（+雨） | 土日
・作業日（□または■）と現場閉所日数の合計が、対象期間日数となる。･･･② | 休: 計画; ■: 28.5%; ■: ４週８休以上; ■: 114 |  | 80 | 34 | 34
・右記の現場閉所率は、①／②により計算される。雨以外で3日以上連続する現場閉所は対象外とすることができる。 | 休: 実施; ■: 22%; ■: ４週６休以上４週７休未満; ■: 100 |  | 78 | 22
・現場閉所率は、
21.4% | 実施: ＝６日／２８日; ■: ⇒; ■: ４週６休以上４週７休未満
25% | 実施: ＝７日／２８日; ■: ⇒; ■: ４週７休以上４週８休未満
28.5% | 実施: ＝８日／２８日; ■: ⇒; ■: ４週８休以上; ■: （8日／28日＝28.5%または計画作業期間の土日数による現場閉所率）
Formulas:
現場作業休止期間（計画） = [契約工期]
現場作業休止期間（計画） = [現場作業休止期間（計画）, row above]+30
工場製作 = [現場作業休止期間（計画）, row below]+7
工場製作 = [工場製作, row above]+30
現場終了後 = [現場終了後, row below]-14
現場終了後 = [契約工期]
Note on M3: 西暦2020/4/23または 和暦r2.4.23で入力
Note on A6: 契約工期から自動入力
Note on A7: 契約工期から自動入力
Note on N21: 作業内容または振替元の日等メモを入力