## 入力シート
請負工事支払関係書類入力シート | [12 empty] | セルに必要事項を入力し、必要なシートを確認したうえで出力してください。
前払金額、前回までの受領額等は計算式が入力済ですが、異なる場合はその額を入力してください。
発注者 | [11 empty] | プルダウンメニューで選択してください。
受注者 | 住所 | [10 empty] | ゴム印を押印の場合は、スペースを入力してください。
| 名称 | [10 empty] | ゴム印を押印の場合は、スペースを入力してください。
| 代表者または受任者 | [5 empty] | 現場代理人 |  |  |  |  | ゴム印を押印の場合は、スペースを入力してください。
工事成績評定通知先メール | [7 empty] | 担当者
業者番号 |  |  |  |  | 貴社請求番号 |  |  | 電話
起工番号 | [5 empty] | 工事場所
工事名
契約日 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | [5 empty] | 元号改定の場合は、修正してください。
工事期間 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 ～ | 令和 |  | 年 | 月 | 日
変更工事期間 | [6 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
契約金額 | [5 empty] | うち消費税額 |  | 0 |  |  |  | 10% | 消費税率改定の場合は、修正してください。
変更後の契約金額 | [5 empty] | うち消費税額 |  | 0 |  |  |  |  | 消費税額が契約書記載と整合しない場合は契約書記載の金額を入力してください。
当該年度出来高予定額 | [5 empty] | うち消費税額 |  | 0 |  |  |  | 単年度契約の場合は、0を入力または削除してください。
前払金額 |  | 0 |  |  |  | 届出日 | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | 金額は、前払金辞退の場合は「0」、また金額が異なる場合はその金額を入力してください。
前回までの前払受領額 |  | 0 |  |  |  | 保証期限 | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | 前払請求シートに振込先金融機関等を入力してください。
中間前払金額 |  | 0 |  |  |  | 届出日 | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | 金額は、中間前払金辞退の場合は「0」、また金額が異なる場合はその金額を入力してください。
前回までの中間前払受領額 |  | 0 |  |  |  | 保証期限 | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | 中間前払請求シートの工事履行報告書、実施工程表等に必要事項を入力してください。
請負工事検査願 |  | 回数 | 回 |  |  | 届出日 | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | 検査種類をプルダウンメニューで選択してください。
工事完了日 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 届出 | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | 上下水道局のH30.12.1以降契約分は「請負工事完了届」を使用して下さい。（しゅん工届から様式変更）
前回までの受領額 |  | 0 | [9 empty] | 前回までの受領額が異なる場合は、その額を入力してください。
請求金額 | [5 empty] | うち消費税額 |  | 0
差引残額 |  | 0 |  |  |  | 請求日 | 令和 |  | 年 | 月 | 日

## 前払・中間前払辞退
（第１号様式）
前払金・中間前払金辞退届
[11 empty] | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
様
| 所在地 | [6 empty] | 0
| 称号または名称 | [6 empty] | 0
| 代表者または受任者名 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | ㊞
次の公共工事について、弊社の都合により（前払金・中間前払金）を辞退しますので、
届け出ます。
工 事 名 |  | 0
工 事 場 所 |  | 0
起 工 番 号 |  | 起工 第 号
契約年月日 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 日 | 0 | 日
工 期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 ～ | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
備 考
(注)前払金にあっては前払金を、中間前払金にあっては中間前払金を○で囲んでください。
（第１号様式）
前払金・中間前払金辞退届
[11 empty] | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
様
| 所在地 | [6 empty] | 0
| 称号または名称 | [6 empty] | 0
| 代表者または受任者名 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | ㊞
次の公共工事について、弊社の都合により（前払金・中間前払金）を辞退しますので、
届け出ます。
工 事 名 |  | 0
工 事 場 所 |  | 0
起 工 番 号 |  | 起工 第 号
契約年月日 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 日 | 0 | 日
工 期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 ～ | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
備 考
(注)前払金にあっては前払金を、中間前払金にあっては中間前払金を○で囲んでください。

## 前払請求
（第２号様式）
公共工事（前払金・中間前払金）交付申請書
[11 empty] | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
様
| 所在地 | [6 empty] | 0
| 称号または名称 | [6 empty] | 0
| 代表者または受任者名 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | ㊞
次の公共工事に係る（前払金・中間前払金）を交付してくださるよう、申請します。
工 事 名 |  | 0
工 事 場 所 |  | 0
起 工 番 号 |  | 起工 第 号
契約年月日 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 日 | 0 | 日
工 期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 ～ | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
契 約 金 額 |  |  |  | ￥０ | [6 empty] | 円
当該会計年度 出来高予定額 | [10 empty] | 円
前 払 金 額 （中間前払金額） | [10 empty] | 円
前払保証期限 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
備 考
(注1)この申請書は、前払金にあっては工事請負契約の締結日から30日以内に提出してくださ
い。
(注2)前払金にあっては前払金を、中間前払金にあっては中間前払金を○で囲んでください。
(注3)継続事業にあっては当該会計年度を備考欄に記入してください。
(注4)提出に当たっては、前払金又は中間前払金に係る保証証書を添付してください。
（第３号様式）
公共工事（前払金・中間前払金）請求書
[11 empty] | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
様
| 所在地 | [6 empty] | 0
| 称号または名称 | [6 empty] | 0
| 代表者または受任者名 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | ㊞
振込先金融機関
|  |  | 金融機関名 | [6 empty] | 銀行 |  |  |  |  | 支店
金庫
預金種別
前払金
専用口座番号
（フリガナ）
口座名義人
請 求 金 額 | [10 empty] | 円
工 事 名 |  | 0
契 約 金 額 |  |  |  | ￥０ | [6 empty] | 円
当該工事おける前回 までの前払金の受領額 |  |  |  | ￥０ | [6 empty] | 円
当該工事おける前回 までの中間前払金の受領額 |  |  |  | ￥０ | [6 empty] | 円
(注)前払金にあっては前払金を、中間前払金にあっては中間前払金を○で囲んでください。

## 中間前払請求
（第２号様式）
公共工事（前払金・中間前払金）交付申請書
[11 empty] | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
様
| 所在地 | [6 empty] | 0
| 称号または名称 | [6 empty] | 0
| 代表者または受任者名 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | ㊞
次の公共工事に係る（前払金・中間前払金）を交付してくださるよう、申請します。
工 事 名 |  | 0
工 事 場 所 |  | 0
起 工 番 号 |  | 起工 第 号
契約年月日 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 日 | 0 | 日
工 期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 ～ | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
契 約 金 額 |  |  |  | ￥０ | [6 empty] | 円
当該会計年度 出来高予定額 | [10 empty] | 円
前 払 金 額 （中間前払金額） | [10 empty] | 円
前払保証期限 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
備 考
(注1)この申請書は、前払金にあっては工事請負契約の締結日から30日以内に提出してくださ
い。
(注2)前払金にあっては前払金を、中間前払金にあっては中間前払金を○で囲んでください。
(注3)継続事業にあっては当該会計年度を備考欄に記入してください。
(注4)提出に当たっては、前払金又は中間前払金に係る保証証書を添付してください。
（第３号様式）
公共工事（前払金・中間前払金）請求書
[11 empty] | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
様
| 所在地 | [6 empty] | 0
| 称号または名称 | [6 empty] | 0
| 代表者または受任者名 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | ㊞
振込先金融機関
|  |  | 金融機関名 |  |  |  | 0 |  |  | 銀行 |  | 0 |  |  | 支店
金庫
|  |  | 預金種別 |  |  |  | 0
|  |  | 前払金 |  |  |  | 0
専用口座番号
|  |  | （フリガナ） |  |  |  | 0
|  |  | 口座名義人 |  |  |  | 0
請 求 金 額 | [10 empty] | 円
工 事 名 |  | 0
契 約 金 額 |  |  |  | ￥０ | [6 empty] | 円
当該工事おける前回 までの前払金の受領額 |  |  |  | ￥０ | [6 empty] | 円
当該工事おける前回 までの中間前払金の受領額 |  |  |  | ￥０ | [6 empty] | 円
(注)前払金にあっては前払金を、中間前払金にあっては中間前払金を○で囲んでください。
（第４号様式）
中間前払金認定請求書
[11 empty] | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
様
| 所在地 | [6 empty] | 0
| 称号または名称 | [6 empty] | 0
| 代表者または受任者名 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | ㊞
次の公共工事について、中間前払金を請求したいので、要件を具備していることの認定を
請求します。
工 事 名 |  | 0
工 事 場 所 |  | 0
起 工 番 号 |  | 起工 第 号
契約年月日 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 日 | 0 | 日
工 期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 ～ | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
契 約 金 額 |  |  |  | ￥０ | [6 empty] | 円
備 考
(注1)認定に必要な資料として、工事履行報告書（第5号様式）、実施工程表（第6号様式）、
写真等を添付して、工事担当課に提出してください。ただし、これらの資料以外の資料
の提出を求めることがあります。
(注2)継続事業にあっては当該会計年度を備考欄に記入してください。
工事担当課 記載欄
当該案件について、中間前払金に係る認定をしてよろしいか。
平成 年 月 日
[8 empty] | 課長 |  |  | 総括監督員 |  |  |  | 主任監督員
（第５号様式）
工事履行報告書
工 事 名 |  | 0
起 工 番 号 |  | 起工 第 号
工 期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 ～ | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
日 付 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 （ | 0 | 月分）
月 別 | 予定工程（％） | [6 empty] | 実施工程（％） | [5 empty] | 備考
| （ ）は工程変更後 | [6 empty] | （ ）は予定工程との差
11 |  |  |  |  | （） |  |  |  |  | （）
12 |  |  |  |  | （） |  |  |  |  | （）
1 |  |  |  |  | （） |  |  |  |  | （）
2 |  |  |  |  | （） |  |  |  |  | （）
3 |  |  |  |  | （） |  |  |  |  | （）
4 |  |  |  |  | （） |  |  |  |  | （）
5 |  |  |  |  | （） |  |  |  |  | （）
6 |  |  |  |  | （） |  |  |  |  | （）
7 |  |  |  |  | （） |  |  |  |  | （）
8 |  |  |  |  | （） |  |  |  |  | （）
9 |  |  |  |  | （） |  |  |  |  | （）
10 |  |  |  |  | （） |  |  |  |  | （）
月 |  |  |  |  | （） |  |  |  |  | （）
月 |  |  |  |  | （） |  |  |  |  | （）
備考
(注1)実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入してください。
(注2)「月別」欄が不足する場合は適宜、行を追加してください。
(注3)継続事業において、各会計年度に分割して支払う場合は、認定請求年月日の属する年度
分のみ記入してください。

## 土木実施工程表
（第6-1号様式（土木・土木設備工事標準書式）） | [11 empty] | 実 施 |  |  |  | 工 程 表 | [18 empty] | 作成年月日 |  |  | 令和 年 月 日
工 事 名 | 起工第 号 | [17 empty] | 工 期 |  | 自 | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 受注者 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | （第6-1号様式（土木・土木設備工事標準書式）） | 計 画
[21 empty] | 至 | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | ㊞ |  |  | 実 施
工 種 |  | 種 別 | 数量 | 単位 | 構成比 | 進捗率 | 令和 年 | [31 empty] | 備 考
[7 empty] | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 月 |  |  | 月
（上段） 黒線：当初計画工程
（下段） 赤線：実施工程
黒長破線：2分の1工期線
工 程 管 理 曲 線 |  |  |  |  | 100% | [33 empty] | 計画に対する遅れ
|  |  | 計 画 |  | 80% | [35 empty] | 日
|  |  | 計画上下限 |  | 60% | [33 empty] | 遅れに対する対策
40%
|  |  | 実 施 |  | 20%
0%
進 捗 率 |  |  |  |  | 月 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 月 |  |  | 月
[5 empty] | 計 画 |  | 0 | % | 0 | % |  | % |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  | %
[5 empty] | 実 施 |  |  | % |  | % |  | % |  | % |  |  | % |  | % |  |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  | %
注１：実施工程表は工事の進行を確認するため、請負者が工事着手前に第１回目を、その後は毎月初め及び工事完了時に提出するものとする。なお、毎月の提出とし難い場合は、監督員と協議のうえ頻度を定めることができる。 注2：中間前払金認定請求書に添付する工程表は本様式によることを標準とする。但し本様式と同等以上の自社等の書式がある場合は、その書式を使用してもよい。
工期2分の1経過時の
計画進捗率を記載すること

## 建築実施工程表
（第6-2号様式（建築・建築設備工事標準書式）） | [14 empty] | 実 施 |  |  | 工 程 表 | [17 empty] | 作成年月日 |  |  | 令和 年 月 日
工 事 名 | 起工第 号 | [18 empty] | 工 期 |  | 自 | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 受注者 |  |  |  | 0 | [8 empty] | （第6-2号様式（建築・建築設備工事標準書式）） | 計 画
[22 empty] | 至 | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 現場代理人氏名 |  |  |  | 0 | [7 empty] | ㊞ |  | 実 施
工 種 |  | 種 別 |  | 進捗率 | 令和 年 | [34 empty] | 備 考
[5 empty] | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月
（上段） 黒線：当初計画工程
（下段） 赤線：実施工程
黒長破線：2分の1工期線
工 程 管 理 曲 線 |  |  |  | 100% | [35 empty] | 計画に対する遅れ
|  |  | 計 画 | 80% | [35 empty] | 日
|  |  | 計画上下限 | 60% | [35 empty] | 遅れに対する対策
40%
|  |  | 実 施 | 20%
0%
進 捗 率 |  |  |  | 月 | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月
|  |  |  | 計 画 | 0 | % | 0 | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  |  | % |  | %
|  |  |  | 実 施 |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  |  | % |  |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  |  | % |  | %
注１：実施工程表は工事の進行を確認するため、請負者が工事着手前に第１回目を、その後は毎月初め及び工事完了時に提出するものとする。なお、毎月の提出とし難い場合は、監督員と協議のうえ頻度を定めることができる。 注2：中間前払金認定請求書に添付する工程表は本様式によることを標準とする。但し本様式と同等以上の自社等の書式がある場合は、その書式を使用してもよい。
工期2分の1経過時の
計画進捗率を記載すること

## 請負工事検査願
［検６号様式］
[12 empty] | 令和 | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
様
[5 empty] | （受注者） |  |  |  | 0
住所
0
[6 empty] | 氏名 |  |  | 0 | [9 empty] | ㊞
請 負 工 事 検 査 願
|  |  |  | 下 記 工 事 の 第 | 0 |  | 回 検 査 を お 願 い し ま す。
|  |  |  | □ |  | 出来高検査
|  |  |  | □ |  | 部分完成検査
記
|  | 起工番号 |  | 起 工 第 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 号
|  | 工事名 |  | 0
|  | 工事場所 |  | 0
|  | 工事期間 |  | 自 |  | 令和 | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
|  |  |  | 至 |  | 令和 | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
契約金額
|  | （消費税込み） |  | 0
前回までの部分払い
0
|  | □ | 出 来 高 別 紙 の と お り

## 完了届
［検５号様式］
[15 empty] | 令和 | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
様
[6 empty] | （受注者） |  |  |  |  | 0
住所
0
[7 empty] | 氏名 |  |  |  | 0 | [10 empty] | ㊞
請 負 工 事 完 了 届
|  |  | 下記工事は、 | 令和 | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | 完了しましたのでお届けします。
記
|  | 起工番号 |  |  | 起 工 第 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 号
|  | 工事名 |  |  | 0
|  | 工事場所 |  |  | 0
|  | 工事期間 |  |  | 自 |  | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 | 日
[5 empty] | 至 |  | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 | 日
契約金額
|  | （消費税込み） |  |  | 0
工事成績評定結果 通知先（電子メールアドレス）
0
|  | 確認連絡先 | 電話 |  | 0 | [8 empty] | 担当者 |  | 0
Note on R11: 入力シートに記入 またはゴム印押印

## 請求書
|  |  |  | 請求書 | [6 empty] | （ B ）
[11 empty] | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
様
[10 empty] | 住所 | 0
貴社請求番号 |  | 業 者 番 号 | [8 empty] | 0
[10 empty] | (職)氏名 | 0 | [7 empty] | ㊞
*注 平成４年３月以前に登録の方は | [9 empty] | (TEL) | 0
頭１桁目に９を記入してください。
下記のとおり請求します。
|  |  | 請求金額 | [11 empty] | 円
[14 empty] | ¥ | 0
起工・委託 |  |  | 第 | 0 |  |  |  | 号
工事場所 |  |  | 0
工事名 |  |  | 0
（委託業務名）
工事期間 |  |  | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日～令和 |  |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
（履行期間）
契約金額 |  |  | 0
[12 empty] | （うち消費税額 | 0 |  |  |  |  | ）
前回迄の受領額 |  |  | 0
今回請求額 |  |  | 0
[12 empty] | （うち消費税額 | 0 |  |  |  |  | ）
差引残額 |  |  | 0

## 通知先確認
※ 工事成績評定結果通知先のアドレス確認を次の要領で行います。
【西宮市ＨＰ＞西宮市の組織＞（下記メール送信先）＞お問合せメールフォーム】に 工事名及び「工事成績評定結果通知請求」と記入し、送信してください。 完了届に記載のアドレスと一致していれば、通知を送信します。 メール送信先 1,000万円以上の工事（上下水道局を除く）･･････技術管理課 1,000万円以上の工事（上下水道局） ･･･････････上下水道局 工事検査課 130～1,000万円未満の工事 ･･･････････････････工事担当課
「受注者名」を記入（必須）
「メールアドレス」を記入（必須）
「工事名」を記入（必須）
「工事成績評定結果通知請求」と記入（空白のままでは送信できません。）
「送信確認」をクリック