## 工程表（都市計画法）
【サンプル】
都市計画法 用地帰属手続き工程表 現場名 西宮市○○町◎番
月 |  | 令和 ○年 2月～ 10月 | 令和 ○年 11月 | 令和 ○年 12月 |  | 令和 ◎年 1月
日 |  | 10 20 | 10 20 | 10 20 |  | 10 20
造成工事 建築工事 | [5 empty] | 完了検査 | 市境界標 写真提出 + 土木調査課への帰属関係書類の提出 ↓ 検済み
外構工事
道路改築工事
場内外構工事
用地帰属関係 |  |  |  | 分筆手続き | 抵当権抹消手続き
帰属関係 書類作成
備 考 |  | ＊工事着手を令和 ○年 2月 1日として作成。
＊上記は土木調査課への帰属手続きです。開発指導課への帰属手続きは、開発指導課と別途協議します。
＊道路認定に係る図面等の作成も土木調査課と協議します。
＊上記工程は事業の進捗により変更することがあります。
注意 | ※所有権移転及び地目変更の登記手続きのみ市で嘱託登記により行います。
※上記は都市計画法による協議物件を想定しているため、まちづくり条例のみの協議物件については、土木調査課へお問い合わせ下さい。
※上記を参考に実際の工程で記載下さい。